## 관리자페이지구성요약
내용 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 작업일수 | 투입기술자
MAIN | JOIN | 회원가입 | 일반 HTML 페이지, 실명인증, 기업인증 | 2 | 중급
| LOGIN | 로그인페이지 | 일반 HTML 페이지, 아이디/패스워드 찾기
| SITEMAP | 사이트맵 | 일반 HTML 페이지, 전체메뉴 표시, 해당 페이지 이동 | 3 | 중급
| CONTACT US |  | 아웃룩 이동
| HOME |  | Home 으로 이동
| SERVICE INFO |  | 페이지 이동
| WHAT'S NOTICE |  | 페이지 이동
| Patent Infringement |  | 페이지 이동
MENU | 특허분쟁지원 | 특허분쟁대응컨설팅 | 일반 HTML 페이지, 온라인컨설팅 신청페이지 이동 , 컨설팅신청양식 다운로드 | 3 | 중급
|  | 품목별 특허협의체 | 일반 HTML 페이지, 협의체 구성양식 다운로드
|  | 특허분석 | 일반 HTML 페이지
|  | 특허경영대상 | 일반 HTML 페이지, 특허경영대상 신청서 양식 다운로드
|  | 불공정무역행위신고 | 일반 HTML 페이지 온라인 신고페이지 이동, 신고서 다운로드
|  | 지재권전문가 POOL | 일반 HTML 페이지, 검색기능 | 2 | 고급
| 특허검색&분석 | 특허검색/번역 | 검색 서비스 페이지 이동, 번역기능 | 4 | 고급
|  | 특허분쟁예보시스템 | 일반 HTML 페이지, 페이지이동
| 특허분쟁정보 | 특허분쟁동향 | 게시판 폼 | 5 | 고급
|  | 특허분쟁속보 | 주간분쟁 현황 게시판 폼
|  | 특허분쟁 사례분석 | 게시판 폼
|  | Issue Report | 게시판 폼
| 알림마당 | 공지사항 | 게시판 폼 | 1 | 중급
|  | 보도자료 | 게시판 폼
|  | i-PAC 일정 & 행사 | 일정관리 페이지(달력) | 2 | 고급
|  | 포토갤러리 | 이미지 리스트 정렬, 이미지 보기
|  | 자주하는질문 | 게시판 폼 | 1 | 중급
|  | 묻고 답하기 | 게시판 폼
| 자료실 | 구매자료 | 이미지 리스트 정렬, 이미지 보기 | 3 | 중급
|  | 공개자료 | 게시판 폼
|  | 특허분쟁대응매뉴얼 | 게시판 폼
|  | 기업방문교육 자료실 | 게시판 폼
|  | 각종양식 | 게시판 폼
| i-PAC 소개 | 특허지원센터란? | 소개, 일반 HTML 페이지 | 6 | 중급
연혁, 일반 HTML 페이지
|  | 주요사업 | 일반 HTML 페이지
|  | 조직도 | 일반 HTML 페이지 메일전송 기능
|  | i-PAC 회원사 | 특허 CEO 포럼 일반 HTML 페이지 특허 CEO 포럼 신청서 다운로드
지식재산기업협의회 일반 HTML 페이지 온라인 가입신청, 신청서 다운로드
회원사 검색 검색기능
|  | 국제특허협력네트워크 | 일반 HTML 페이지 마우스 오버시 사이트 이동 | 3 | 고급
|  | 오시는 길 | 일반 HTML 페이지 | 1 | 중급
| i-PAC 아카데미 | 기업방문교육 | 일반 HTML 페이지, 페이지이동 | 3 | 중급
|  | 정규교육 | 일반 HTML 페이지, 페이지이동
|  | 세미나 | 게시판 폼
|  | 자격시험 | 일반 HTML 페이지, 시험 접수 페이지 이동
|  | 교육일정&신청 | 게시판 폼
합계 |  |  |  | 39
인원 구성
전체 제작 소요일

## 견적서
견 적 서 (QUOTATION)
| 건명 |  |  | ■ 공 급 자 |  | : 주식회사 이엔티 이노베이션
| 개발기간 |  |  | ■ 대 표 자 |  | : 김종수
| 유효기간 |  |  | ■ 사 업 등 록 번 호 |  | : 220-87-78137
| 납기일 |  |  | ■ 소 재 지 |  | : 서울시 강남구 논현동 12-1번지 경동빌딩 2층
| 유지보수기간 |  |  | ■ 담 당 자 |  | : 최은아
| 지불조건 |  |  | ■ 전 화 |  | : 02-546-0105/ 010-6488-2435 / 개발실 070-4195-7586
| 제안금액 |  |  | ■ 팩 스 |  | : 02-6442-0136
2 0 13 년 월 일
귀 중
(단위: 원)
| 구분 | 산 출 내 역 | [6 empty] | 금액 | 비고
| 직접인건비 | 구 성 | 세부항목 | 투입인원 | 기술수준 | 일단가 | 개발기간 | 비 용 | 0 | 개발기간 : A.프로그램 :①+②+④+⑤=65.2일 B.디자인 : ③ = 10+26x2 = 61일 (누적개발기간입니다.)
|  | ①기 획 | 프로젝트기획 |  |  |  |  | 0
|  |  | 모델링/디자인 |  |  |  |  | 0
|  | ②기술분석 | 기술분석 |  |  |  |  | 0
|  |  | DB설계 |  |  |  |  | 0
|  | ③디 자 인 | 주요디자인(intro,main) |  |  |  |  | 0
|  |  | sub페이지 |  |  |  |  | 0
|  | ④프로그래밍 | 회원관리 |  |  |  |  | 0
|  |  | 자료관리(게시판,자료실) |  |  |  |  | 0
|  |  | 관리자툴개발 |  |  |  |  | 0
|  | ⑤데이터입력 | 기초데이터수집/추출 |  |  |  |  | 0
|  |  | 데이터저장 |  |  |  |  | 0
| 직접경비 | 한국어 기준으로 위의 견적을 발송하며, 위 금액에 언어별 일,중,영어개발분을 포함합니다.(번역은 삼성측제공) | [6 empty] | 0 | 일,중,영어
| 제경비 | 직접인건비 × (110%) | [6 empty] | 0
| 기술료 | (직접인건비+제경비)×(20%) | [6 empty] | 0
| 총계 | [7 empty] | 0
본 견적ㅇ